## Sheet1
週休２日制工事 現場閉所率確認表（ 月単位・週単位 ）
工事名： | 町道〇〇線道路改良工事
工期 ： | 令和７年４月３日～令和７年９月26日 | [31 empty] | 対象工事 日数 | 計画 |  | 実績
着手日： 完成日： | 令和７年４月10日 令和７年９月26日 | [8 empty] | 4/10 着手日 | [23 empty] | 現場閉所日数 | 現場閉所率(％) | 現場閉所日数 | 現場閉所率(％)
令和７年４月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 21 | 6 | 28.57% | 7 | 33.33%
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
現場閉所 計画 | [11 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
現場閉所 実績 | [11 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
令和７年５月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 31 | 9 | 29.03% | 11 | 35.48%
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
現場閉所 計画 |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇
現場閉所 実績 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇
令和７年６月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 30 | 9 | 30% | 9 | 30%
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
現場閉所 計画 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
現場閉所 実績 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
令和７年７月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 31 | 8 | 25.81% | 8 | 25.81%
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
現場閉所 計画 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
現場閉所 実績 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
令和７年８月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 28 | 10 | 35.71% | 9 | 32.14%
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
現場閉所 計画 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
現場閉所 実績 |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
令和７年９月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 26 | 6 | 23.08% | 7 | 26.92%
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
現場閉所 計画 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
現場閉所 実績 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
〇 26 金: 9/26 完成日 |  | 通期合計 | 167 | 48 | 28.74% | 51 | 30.54%
特別休暇（要領第３条関係）
・年末年始休暇（６日間） なし ・夏期休暇（３日間） ８月13日～15日 ・工場製作のみの期間 なし ・一時中止期間 なし
（記入例）